## PortéeInitialeDuProjet
INF6150-Été-2026 |  | Nom de l'équipe: FoxTrot |  |  |  |  | Types d'exigences | Priorités | État d'avancement
Carnet de produit initial |  | Lien d'accès aux exigences: https://gitlab.info.uqam.ca/guisse.sileye_lamine/fixmycar |  |  |  |  | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé
|  | Membre de l'equipe: Sileye Lamine Guisse - GUIS08369403 |  |  |  |  | Modification | Important | En raffinement
Mouhamed Rassoul Guiro - GUIM73340206
|  |  | Aboubacar Niang - NIAA86340105 |  |  |  | Bogue | Souhaitable | Prêt à développer
|  |  | Ibrahima Berete - BERI75290402 |  |  |  | Module | À déterminer | En développement
|  |  | Marius Guimatsia Akalong -GUIM27309006 | [5 empty] | En vérification
En validation
Liste des exigences de la portée initiale |  |  |  |  | USP |  |  |  | Terminé
#Exigence | Titre résumé de l'exigence | Type d'exigence | Priorité | État d'avancement | Taille estimée | Notre contribution à date |  |  | À déterminer
1 | Gérer les comptes utilisateurs | Fonctionnalité | Essentiel | En développement | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
2 | Gérer les véhicules | Fonctionnalité | Essentiel | Terminé | 5 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
3 | Gérer les rendez-vous | Fonctionnalité | Essentiel | Terminé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
4 | Créer une demande de réparation | Fonctionnalité | Essentiel | Terminé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
5 | Consulter l'état des réparations | Fonctionnalité | Essentiel | Terminé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
6 | Gérer les diagnostics | Fonctionnalité | Essentiel | Terminé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
7 | Gérer les interventions mécaniques | Module | Essentiel | Terminé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
8 | Gérer les utilisateurs et rôles | Fonctionnalité | Important | En développement | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
9 | Gérer les types de réparations | Fonctionnalité | Important | Terminé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
10 | Affecter les réparations aux mécaniciens | Fonctionnalité | Important | En développement | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
11 | Consulter l'historique des réparations | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 5 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
12 | Générer les factures | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
13 | Gérer les paiements | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 5 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
14 | Rechercher et consulter les dossiers clients | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 5 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
15 | Gérer les pièces et l'inventaire | Module | Important | Pas commencé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
16 | Envoyer des notifications et rappels | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
17 | Gérer les évaluations et avis clients | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 5 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
18 | Produire des rapports et statistiques | Module | Souhaitable | Pas commencé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
19 | Gérer plusieurs garages ou ateliers | Module | Souhaitable | Pas commencé | 13 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
20 | Gérer le tableau de bord administratif | Module | Souhaitable | Pas commencé | 8 | Création et raffinement initial de l'exigence dans le cadre de l'élaboration du carnet de produit.
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inscrire le numéro de l'issue dans GitLab ou votre autre outil
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indiquer au-dessus si c'est en USP (User Story Points) ou en PFC (Points de Fonction COSMIC).