## Activités
Liste d'activités | FoxTrot | [9 empty] | FoxTrot
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | AN | MG | SLG | BI | GAM | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | AN | MG | SLG | BI | GAM | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | À date | Prejetés | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel | 2026-05-11 | 2026-06-11 | n/a | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 32 | 3520 |  | 0 | n/a | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 32 | 0 | 32 | Terminé | 0 | 3520 | 3520 | 0 |  | Grille de l'état de l'effort, des coûts et de la durée (pour les rapports de suivi et le bilan):
- Détailler les exigences | 2026-05-11 | 2026-05-25 | n/a | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1320 | 2026-05-25 | 0 | n/a | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | Terminé | 0 | 1320 | 1320 | 0
- Maquettes | 2026-05-18 | 2026-06-01 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 880 | 2026-06-01 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | Terminé | 0 | 880 | 880 | 0 |  | Phase | Effort (hrs) | Coûts ($) | Durée (sem.) | Remarques:
- Définition des données requises | 2026-05-25 | 2026-06-11 | n/a | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1320 | 2026-06-11 | 0 | n/a | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | Terminé | 0 | 1320 | 1320 | 0 |  | Démarrage | 38 | 4180 | 1 | Mettre la durée manuellement
Réunions | 2026-05-11 | 2026-06-11 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 660 | 2026-06-11 | 0 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 660 | 660 | 0 |  | Planification | 30 | 3300 | 1
Sous-total Démarrage: | 2026-05-11 | 2026-06-11 | -- | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 38 | 4180 | 2026-06-11 | 0 | -- | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 38 | 0 | 38 |  | 0 | 4180 | 4180 | 0 |  | Réalisation | 52 | 5720 | 9
Phase Planification: | [27 empty] | Clôture | 0 | 0 | 1
Charte de projet | 2026-06-08 | 2026-06-15 | n/a | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 880 | 2026-06-15 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | Terminé | 0 | 880 | 880 | 0 |  | Total à date: | 120 | 13200 | 2
Charte d’équipe | 2026-06-08 | 2026-06-15 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 880 | 2026-06-15 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | Terminé | 0 | 880 | 880 | 0 |  | R.A.F. | 218 | 23980 | 7
Liste des activités (initiale) | 2026-06-08 | 2026-06-15 | n/a | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 880 | 2026-06-15 | 0 | n/a | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | Terminé | 0 | 880 | 880 | 0 |  | Total projeté: | 338 | 37180 | 9
Réunions | 2026-06-08 | 2026-06-15 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 660 | 2026-06-15 | 0 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 660 | 660 | 0 |  | Budget initial | 338 | 37180 | 9
Sous-total Planification: | 2026-06-08 | 2026-06-15 | -- | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 3300 | 2026-06-15 | 0 | -- | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 3300 | 3300 | 0 |  | Écart | 0 | 0 | 0 | =Budget initial-Total projeté Si l'écart est positif, en VERT Si négatif, en ROUGE
Phase Réalisation | [27 empty] | Explication de l'écart
Issue #1 – Gérer les comptes utilisateurs | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1430 | 2026-07-09 | 18 |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | En cours | 0 | 1430 | 1430 | 0
Issue #2 – Gérer les véhicules | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1320 | 2026-07-07 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 12 | Terminé | 0 | 1320 | 1320 | 0
Issue #3 – Gérer les rendez-vous | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1540 | 2026-07-07 | 16 |  | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 14 | Terminé | 0 | 1540 | 1540 | 0
Issue #4 – Créer une demande de réparation | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1430 | 2026-07-06 | 15 |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | Terminé | 0 | 1430 | 1430 | 0
Issue #5 – Consulter l'état des réparations | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1430 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 13 | 13 | Pas commencé | 0 | 0 | 1430 | -1430
Issue #6 – Gérer les diagnostics | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1540 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 14 | 14 | Pas commencé | 0 | 0 | 1540 | -1540
Issue #7 – Gérer les interventions mécaniques | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1540 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 14 | 14 | Pas commencé | 0 | 0 | 1540 | -1540
Issue #8 – Gérer les utilisateurs et rôles | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1430 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 13 | 13 | Pas commencé | 0 | 0 | 1430 | -1430
Issue #9 – Gérer les types de réparations | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1210 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1210 | -1210
Issue #10 – Affecter les réparations aux mécaniciens | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1320 |  | -46215 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
Issue #11 – Consulter l'historique des réparations | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1100 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1100 | -1100
Issue #12 – Générer les factures | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1650 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | Pas commencé | 0 | 0 | 1650 | -1650
Issue #13 – Gérer les paiements | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1320 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
Issue #14 – Rechercher et consulter les dossiers clients | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1320 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
Issue #15 – Gérer les pièces et l'inventaire | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1650 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | Pas commencé | 0 | 0 | 1650 | -1650
Issue #16 – Envoyer des notifications et rappels | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1320 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
Issue #17 – Gérer les évaluations et avis clients | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1210 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1210 | -1210
Issue #18 – Produire des rapports et statistiques | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1540 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 14 | 14 | Pas commencé | 0 | 0 | 1540 | -1540
Sous-total Réalisation: | 2026-06-16 | 2026-08-02 | 29 | 46 | 41 | 40 | 45 | 58 | 230 | 25300 | 2026-07-09 | -24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 178 | 230 |  | 0 | 5720 | 25300 | -19580
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2026-08-03 | 2026-08-09 | n/a | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 880 |  | -46243 | n/a | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
Bilan de projet (initial) | 2026-08-03 | 2026-08-06 | n/a | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1210 |  | -46240 | n/a | [5 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1210 | -1210
Présentation du bilan | 2026-08-06 | 2026-08-06 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1100 |  | -46240 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1100 | -1100
Bilan de projet (final) | 2026-08-06 | 2026-08-09 | n/a | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1210 |  | -46243 | n/a | [5 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1210 | -1210
Sous-total Clôture' | 2026-08-03 | 2026-08-09 | -- | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 40 | 4400 | 0 | -46243 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 4400 | -4400
Total | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 29 | 72 | 59 | 60 | 68 | 79 | 338 | 37180 | 2026-07-09 | -31 | 0 | 24 | 12 | 13 | 16 | 16 | 120 | 218 | 338 |  | 0 | 13200 | 37180 | -23980
Tarif horaire: | 110
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Formulas:
FoxTrot = MIN(B6:[FoxTrot, row above])
FoxTrot = MAX(M6:[FoxTrot, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])
Note on E4: [Commentaire lié à un fil de discussion] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire lié à un fil de discussion. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).

## Obstacles
Carnet d'obstacles
FoxTrot
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
1 | Conflits de merge fréquents | settings.py et urls.py modifiés simultanément par plusieurs membres, causant des conflits à chaque pull | 2026-07-09 | AN | Résolu | Rebase de la branche sur main + résolution manuelle des conflits dans chaque fichier concerné | Ouvert
2 | Version Node.js incompatible | Node.js v20.18 incompatible avec Vite 8 qui requiert v20.19+, empêchant le lancement du frontend | 2026-07-05 | AN | Résolu | Mise à jour de Node.js vers la version v24 LTS | En traitement
Bloqué
Résolu

## Risques
Carnet de risques
FoxTrot
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveau d'impact: | Statut du risque
1 | Retard de livraison | Un membre ne livre pas ses engagements à temps | Moyen | Élevé | 2026-06-16 | AN | Ouvert | Suivi hebdomadaire des tâches, communication proactive sur Discord | Redistribution des tâches entre les membres disponibles | Négligeable | Ouvert
2 | Conflits de merge | Modifications simultanées sur les mêmes fichiers partagés (settings.py, urls.py) | Élevé | Moyen | 2026-06-16 | AN | En traitement | Une branche Git par issue, coordination via Discord avant de toucher aux fichiers partagés | Résolution manuelle des conflits avec rebase | Faible | En traitement
3 | Mauvaise estimation | L'effort réel dépasse significativement l'estimation initiale | Moyen | Moyen | 2026-06-16 | AN | Ouvert | Découpage fin des tâches en sous-activités, révision des estimations à chaque sprint | Réduction de la portée en reportant les fonctionnalités souhaitables | Moyen | Fermé
4 | Problèmes techniques | Environnement de développement instable ou incompatible entre membres | Faible | Moyen | 2026-06-16 | AN | Ouvert | Documentation des versions dans requirements.txt et package.json, structure-projet.md partagé | Utiliser les machines du laboratoire de l'université | Élevé
5 | Incompatibilité des modèles | FK vers modèles non encore créés par les autres membres | Moyen | Élevé | 2026-06-16 | AN | Fermé | MCD partagé par @siileye avant le début du développement | Champs texte provisoires en attendant les FK définitives